## Feuille1
	Backlog Produit
	Identifiant	Nom	Description	Priorité	État	Estimation	Date d'ajout dans le backlog
Sprint 1	1	Choix des technologies	Choisir les technologies pour le projet	100	Réalisé	2 jours	04/11/15
	2	Lecture de la documentation	S'autoformer sur l'architecture du framework Laravel	100	Réalisé	10 jours	04/11/15
	3	Réapprentissage des langages	Revoir les langages de programmation déjà connus pour se réaproprier le code	80	Réalisé	4 jours	04/11/15
	4	Réalisation des dépendances fonctionnelles	Etudier et analyser le cahier de charges pour déduires les dépendances fonctionnelles	120	Réalisé	4 jours	04/11/15
Sprint 2	5	MCD et Diagramme de classe	Déduire l'MCD et le diagramme de classe à partir des dépendances fonctionnelles	130	Réalisé	4 jours	04/11/15
	6	MLD et MPD	Déduire le MLD et le MPD à partir du MCD et du diagramme de classe	80	Réalisé	2 jours	04/11/15
	7	Installation Laravel 5 .0	Installation d framework de base Laravel 5.0 et ses dépendance et outils	80	Réalisé	4 jours	04/11/15
	8	Création des models et de la base de donnée	Création des modéles à partir du MPD et utilisation de l'ORM pour créer la base de donnée associé	120	Réalisé	10 jours	04/11/15
Sprint 3	9	Authentification des utilisateurs	Réaliser l'authentification des utilisateurs / Gestion des droits utilisateurs et admins	80	Réalisé	4 jours	04/11/15
	10	Réalisation des CRUD de bases	Réalisation des CRUD des base en mode asynchrone	150	Réalisé	10 jours	04/11/15
	11	Finalisation des formulaires	Réalisation des vérification et des validations des formulaire	80	En cours	7 jours	04/11/15
	12	Chart	Réalisation des différents chart liés aux statistiques associés aux différents aspects fonctionnels	80	En cours	7 jours	04/11/15