## Feuille1
	Backlog Produit
	Identifiant	Nom	Description	Priorité	État	Estimation	Type	Date d'ajout dans le backlog
Sprint 1	1	Choix des technologies	Choisir les technologies pour le projet	100	Réalisé	2 jours	Story technique	04/11/15
	2	Lire la documentation	Apprendre le codage de Laravel et des autres langages via la documentation	100	En cours	7 jours	Story technique	04/11/15
	3	Réapprentissage des langages	Revoir les langages de programmation déjà connus pour se réaproprier le code	80	Réalisé	3 jours	Story technique	04/11/15
	4	Réaliser le MCD	Faire le MCD de la base de données	70	Réalisé	2 jours	Story technique	04/11/15
	5	Réaliser l'UML	Faire tous les diagrammes UML de l'application	70	En cours	2 jours	Story technique	04/11/15
	6	Créer la base de données	Création de la base de données de l'application avec MySQL / Installation MySQL	100	A faire	2 jours	Story technique	04/11/15
	7	Installer Laravel	Installation du framework PHP Laravel	100	Réalisé	1 jour	Story technique	04/11/15
	8	Réaliser la première interface	Faire la première interface visuelle de l'application (Page d'accueil)	120	A faire	1 jour	Story technique	04/11/15
	9	Commencer à coder à l'aide de la documentation	Faire les premières fonctionnalités, pages web à l'aide des documentations fournies	150	A faire	15 jours	User story	04/11/15
	10	Authentification des utilisateurs	Réaliser l'authentification des utilisateurs / Gestion des droits utilisateurs et admins	80	A faire	3 jours	User story	04/11/15
	11	Mise en place des pages d'accueil respectives	Création des différentes pages d'accueil (Utilisateurs, Administrateurs)	100	A faire	2 jours	User story	04/11/15
	12	Réalisation des graphiques, formulaires	Implémentation des graphiques à l'aide de chartist, réalisation des formulaire de données	70	A faire	10 jours	Story technique	04/11/15
	13	Collecte des données	Collecte des informations renseignées dans les formulaires / Implémentation en BDD	50	A faire	3 jours	User story	04/11/15
	14	Graphiques utilisant les données	Remplir les graphiques crées avec les données disponibles en BDD	70	A faire	4 jours	Story technique	04/11/15
	15	Réalisation des tests	Mise en place de tests pour vérifier les bugs, plantages, données attendues	40	A faire	5 jours	Corrections	04/11/15
	16	Exécution des tests	Exécution des tests préalablement crées ou évoqués	40	A faire	2 jours	Corrections	04/11/15
	17	Inscription utilisateur	Mettre en place le formulaire d'inscription des utilisateurs et son fonctionnement	80	A faire	1 jour	User story	04/11/15
	18	Design CSS	Développer une charte graphique, coloriser les pages et autres via CSS	20	A faire	3 jours	Story technique	04/11/15
	19	Factoring	Factoriser le code produit, notions de performances	20	A faire	2 jours	Story technique	04/11/15
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34